## 経緯
小口北沢地区不法投棄に関する経緯のあらまし
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| 平成２年 | 小口北沢地区に大量の産業廃棄物の不法投棄が発覚する | 町、県に通報 | ・現場調査の上、県 に通報 | 現場調査の上、不法投棄者に対して再三に渡って搬入の中止、撤去を指導
| ８月～９月 |  |  | ・県と共に現場調査
| １１月１日 |  | 地元の自主組織
三大字産業廃棄物対策委員会（以下三大字委員会）発足
| １２月 |  | 民間産廃最終処分場建設反対、不法投棄物撤去署名取組み （大字自治会連合会、三大字委員会等） | 町、町議会に陳情書提出
| 平成３年 | 不法投棄者２名逮捕後に略式命令
| １月 |  |  | 陳情書採択
| ２月 |  |  |  | 県、県議会に陳情
| ９月１日 |  |  | 馬頭町産業廃棄物対策協議会（以下産廃協議会）発足
（町長委嘱）
| １２月 |  |  | 県に不法投棄物撤去を要請 | 当事者に責任があり代執行はできない
| 平成４年 |  | 県と度重なる協議 |  | 「地元からの要請による公的最終処分場の設置」による解決策の提案
(三大字委員会、産廃協議会、町）
| ２月 |  | （提案）
| ７月 | 民間処分場の動きが活発化
| ９月 |  | 県の提案を協議
(三大字委員会、産廃協議会、町）
公的最終処分場設置を要請することに決定
《不法投棄物の処分が前提 》
| １２月 |  |  | 公的最終処分場に関する署名取組み （大字自治会連合会、産廃協議会）
| 平成５年 |  | （住 民） |  | 北沢地区環境整備事業基本構想概要を提示
９月
（県環境保全公社）
| １０月４日 |  |  | 公的処分場の設置を要請 | （知 事）
（町長、産廃協議会長、自治会連合協議会長等）
1
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| １２月１８日 |  | 三大字委員会
（発展的に解散）
西部地区環境整備事業推進連絡協議会
（以下西部地区協議会）設立
【目的】
公的最終処分場設置の円滑な推進
| 平成６年 |  | 集落説明会開催（３３回）
| ２月～ |  | （西部地区協議会、町、県）
| 平成７年 |  | 臨時総会で三大字そろって公的最終処分場設置の推進を決定
１２月２１日
（西部地区協議会）
| 平成８年 |  | 公的最終処分場建設促進の陳情書を提出 | （町長）
１月２６日
（西部地区協議会）
| ２月９日 |  | 反対同盟を結成、建設反対陳情書を提出 | (町長) | (知事)
|  |  |  | （町議会議長） | （県議会議長）
| 平成９年 |  |  | 反対陳情を不採択
| ３月１２日 |  |  | （町議会）
| 平成１０年 |  | 各地区集落説明会を実施
| １月～５月 |  | （西部地区協議会、町、県）
| ６月２３日 |  | 総会で建設予定地の備中沢への変更を正式決定
（西部地区協議会）
| １２月３日 |  | 「不法投棄物の調査分析及び備中沢における公的最終処分場の概要調書の作成」に関する要望書提出 |  | （知事）
（西部地区協議会長、町長連名）
| ２１日 | （調査） |  |  | 現地及び試料採取調査実施
| 平成１１年 |  |  | （回答） | 調査結果の回答
| ２月 |  |  |  | ◎鉛：環境基準を 超えて検出
| ５月１０日 |  | 公的最終処分場建設計画反対陳情書と署名簿を提出
|  |  |  | （町長） | （知事）
|  |  |  | （町議会議長） | （県議会議長）
(和見地区反対同盟)
2
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| ８月２９日 |  | 臨時総会で公的最終処分場建設計画反対を決議
（大字和見自治会）
不法投棄物の処理策を建議
平成１２年
（産廃協議会）
５月２２日
（町長）
| ６月８日 |  |  | 本会議で反対陳情を不採択
（町議会議）
本会議で最終処分場の設置を県に要請する旨表明
（町長）
| １６日 |  |  | 県営最終処分場の設置を要請 | （知事）
（町長）
| ８月１日 |  |  | 住民生活課環境整備対策係が独立し環境整備対策室となる
|  |  | （和見） | 詳細調査実施説明会開催
| ２日 |  | （小口）
（町、県）
| ３日 |  | （小砂）
| ８月２８日 |  |  |  | 要請を踏まえて不法投棄物詳細調査(以下詳 細調査）を 実施
| ～ | （調査）
９月１０日
| ９月１日 |  | 和見地区反対同盟が発展的に解散
馬頭の自然と環境を守る会（以下守る会）が発足
|  |  | 処分場の白紙撤回陳情を提出 | (町長) | (知事)
|  |  |  | （町議会議長） | （県議会議長）
| ９日～１０日 | （調査現地公開） |  | 詳細調査現地公開及び現地説明会を実施
|  | （現地説明会） |  | （町、県）
| １２月２６日 |  | 町三役、総務課長と守る会との意見交換会を開催（町長が県に対し、代執行の再検討要請を行うと回答）
| 平成１３年 |  |  | 代執行の再検討要請 （町長） | （知事）
| １月２２日 | （現地調査） |  |  | 不法投棄現場、建設候補地現地調査
|  |  | （面談） |  | 地域住民とそれぞれ面談
3
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| １月３１日 |  |  | （回答） | 詳細調査結果回答 ◎環境基準を超えたﾀﾞｲｵｷｼﾝ類等を検出
| ２月２０日 |  | （和見：中止）
| ２１日 |  | （小口） | 詳細調査結果等説明会開催（町、県）
| ２２日 |  | （小砂）
| ３月９日 |  |  | （正式回答） | 代執行はできない旨の正式回答
| ６月１８日 | （モニタリング調査） |  |  | ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の常時監視開始
| １２月６日 |  |  | 適地性アセス全町説明会
| １１日 |  | （和見）
| １２日 |  | （小口） | 適地性アセス地区説明会
| １３日 |  | （小砂）
| 平成１４年 |  |  |  | 適地性アセス調査計画書決定
２月７日
| ２７日 |  |  |  | 適地性アセスに着手
| ５月１０日 |  |  | 適地性アセスの適正実施及び更なる応急対策実施要請 | （県）
| １４日 |  |  |  | アセス業者と契約を終了、調査を一時中断
| ６月１０日 |  |  |  | 新たに業者を決定しアセス調査再開
| １０月１６日 |  | 川崎町長が守る会と面談
| １８日 |  |  | 庁内に北沢地区不法投棄物適正処理対策会議設置
| １１月～２月 |  |  | 町づくり懇談会開催
（町内１８箇所）
| 平成１５年 |  | 住民投票条例制定直接請求書を提出 | （町）
３月１４日
| 24・27日 |  |  | 町議会臨時議会で住民投票条例案審議・否決
| ５月２６日 |  | 新たな検討委員会に対する町長と守る会との意見交換会
4
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| ７月 ３日 |  |  | 北沢地区不法投棄物適正処理検討委員会（以下検討委員会）発足
| ８月～１１月 |  |  | 町づくり懇談会開催
（町内１９箇所）
| ８月２１日 |  |  | 第２回検討委員会
| ９月２４日 |  |  | 第３回検討委員会
| １０月３日 |  |  |  | 適地性アセス結果案全町説明会
| ７日 |  | （小口） |  | 適地性アセス結果案地区説明会
| ８日 |  | （和見）
| ９日 |  | （小砂）
| ２４日 |  |  | 第４回検討委員会
１１月１２日
検討委員会最終処分場視察
（東京都日の出町）
| ２１日 |  | （小口） |  | 適地性アセス結果案地区説明会
| ２７日 |  |  | 第５回検討委員会
| １２月８日 |  | 『守る会』・和見自治会処分場建設反対請願書を提出 | （町議会議長）
| １５日 |  | 『守る会』・和見自治会処分場建設反対請願書を提出 |  | （知事）
（県議会議長）
（町長）
| １６日 |  |  | 適地性判断に関する全町説明会
| １７日 |  | （小口）
| １８日 |  | （和見） | 適地性判断に関する地区説明会
| １９日 |  | （小砂）
| １２月２２日 |  |  | 第６回検討委員会
| 平成１６年 |  |  |  | 知事と町民との意見交換会
１月２１日
| ２７日 |  |  | 第７回検討委員会
| ２月９日 |  |  | 第８回検討委員会
町長に答申
（両論併記）
5
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| ２ ７日 |  |  |  | 知事と町議会議員有志との意見交換会
| ３月１７日 |  |  | 町議会本会議で請願を不採択
| ４月６日 |  |  | 北沢地区不法投棄物適正処理対策会議
適正処理方策を『処分場建設による処理』に決定
| １ ５日 |  | （町民有志） | （町議会議長)
北沢地区不法投棄物適正処理に関する請願書を提出
| １６日 |  |  | 適正処理方策に対する方針説明
（町長）
議会全員協議会
| ２３日 |  |  | 庁議で適正処理方策を町として正式決定
| ２８日 |  |  | （町長） | （知事）
方針決定報告及び最終処分場設置に係る要望
| ５月１１日 |  |  |  | 処分場建設を正式表明
| ５月２２日 |  |  | 町づくり懇談会で町の適正処理方策について説明(19ヵ所)
～
６月２６日
| ６月８日 |  |  | 町議会本会議で請願を不採択
| ６月１４日 |  |  |  | 県議会本会議で不採択
| ７月１６日 |  |  | 環境整備推進会議設置
| ７月～８月 |  |  |  | 猛禽類調査実施
| 平成１７年 |  |  | 南那須地区広域行政事務組合一般廃棄物処分について要望（組合長、馬頭町長） | (知事）
１月２５日
| １月２６日 |  |  | 基本計画（案）説明
（町長）
議会全員協議会
6
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| 1月28日 |  |  | 最終処分場基本計画（案）及び事業アセス（案）に関する町民説明会
| 2月～ |  |  |  | 猛禽類調査実施
| ３月２４日 |  |  | 環境整備推進会議で「地域振興策基本方針」を決定
| ３月２９日 |  |  | 知事との意見交換会（団体代表者）
| ３月３１日 |  |  |  | 最終処分場基本計画及び事業アセス実施計画策定
| ４月１５日 |  |  | 庁議で「地域振興策基本方針」を決定
| ２７日 |  |  | 町民と知事との意見交換会
| ２８日 |  |  |  | 事業アセス着手
| ６月８日 |  |  | 町議会全員協議会で「地域振興策基本方針」を説明
| ７月１３日 |  | （小口） | 最終処分場に関する説明会
| １４日 |  | （小砂）
| １５日 |  | （和見）
| ８月上旬 |  | 小口地区活性化推進協議会発足
| ９日 |  |  | （町議会） | 議会に対する事業説明会
| １１日 |  |  | （町長） | （知事）
地域振興策に関する要望書提出
| １０月１日 |  |  | 馬頭町と小川町が合併し「那珂川町」誕生
| １１月６日 |  |  | 那珂川町長選挙で川崎和郎が当選
| １２月１日 |  |  | （小川地区の | 県営最終処分場の事業概要等説明会
町議会議員）
| 平成１８年 |  |  | 馬頭最終処分場に係る町民説明会
| １月３１日 |  |  | （対象：小川地区住民）
| ２月１８日 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
| １８日 |  | （小口梅平） |  | （知事）
|  |  | 最終処分場の搬入道路見直しに関する要望書を提出 | （町）
7
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
| ２１日 |  | （小砂） | 馬頭最終処分場に係る地区説明会
| ２１日 |  | 『守る会』抗議及び要請文提出 |  | （知事）
| ２３日 |  | （和見） | 馬頭最終処分場に係る地区説明会
| ２４日 |  | （小口）
| ３月１０日 |  | （小口梅平） | (町）
処分場に係る意見交換
| １８日 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
|  |  | 北沢不法投棄物の応急対策に関する要望書を提出 |  | （知事）
| ４月１８日 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
| ６月１０日 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
| ７月２３日 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
| 8月２７日 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
| ９月２１日 |  |  | 最終処分場基本設計案及び事業アセス案に関する町民説明会
| １１月２日 |  |  |  | 最終処分場基本設計及び事業実施のための環境影響評価書決定
| 11月22日 |  | （和見、小口、小砂） | 馬頭最終処分場に係る事業説明会
| 11月27日 |  | （温泉保護開発協会） | 馬頭最終処分場に係る事業説明会
| 平成１９年 |  | （小口梅平） | 馬頭最終処分場に係る地区意見交換会
１月２７日
| 2月２５日 |  | 『守る会』 | 馬頭最終処分場に関する意見交換会
| 3月２０日 |  |  | 「環境と共生するまちづくり懇談会」 （地区・団体代表者）
| ４月１日 |  |  | 最終処分場に関する相談窓口の開設
| 12月２５日 |  |  | 「地域振興策基本計画」策定
| 平成２０年 |  |  | 「馬頭最終処分場に関する基本協定」締結
2月１２日
| 4月1日 |  |  |  | 馬頭処分場整備室那珂川分室開設
| 8月23日 |  |  | とちぎ元気フォーラムin那珂川
8
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
平成２１年 |  |  |  | 「環境基本計画」策定
３月３１日
| ４月１日 |  |  | 環境整備対策室を環境総合推進室に変更
| ８月３１日 |  | （小口梅平） | 北沢地区不法投棄物による周辺環境への汚染拡大未然防止に係る説明会
| ９月２日 |  | （小口） | 北沢地区不法投棄物による周辺環境への汚染拡大未然防止に係る説明会
| ９月３日 |  | （和見） | 北沢地区不法投棄物による周辺環境への汚染拡大未然防止に係る説明会
| ９月４日 |  | （小砂） | 北沢地区不法投棄物による周辺環境への汚染拡大未然防止に係る説明会
| 10月8日 |  |  | （町）
|  |  |  | 北沢地区汚染拡大未然防止対策に係る要望書を提出 | 県
|  |  | （一部の住民） | （町）
| 10月17日 |  | 北沢フォーラム | 参加 | 第2回北沢地区不法投棄物による周辺環境への汚染拡大未然防止対策に係る説明会
| １１月６日 |  |  | 那珂川町長選挙で大金伊一が当選
平成２２年 |  |  | （和見行政区）
| ８月１７日 |  | 県営最終処分場建設を前提とする和見行政区の地域振興に関する要望書を提出 | （町）
|  |  | 県営最終処分場建設を前提とする和見行政区の地域振興に関する陳情書を提出 | （議会）
（建設に反対の住民）
| １１月２４日 |  | 那珂川町和見地区の地域振興に関する請願書を提出 | （議会）
| １２月８日 |  |  | 町議会本会議で要望書を採択、請願書を不採択 処分場建設と地域振興の促進を求める決議を可決
| １２月２４日 |  | （和見行政区） | （町・議会）
|  |  | 処分場建設と地域振興の促進を求める決議報告、処分場早期建設と地域振興支援要望 |  | （知事）
9
| 時 期 | 不法投棄現場 | 地元の動き等 | 町・議会等 | 県
平成２３年
| ８月２日 |  | 和見地区の圃場整備に関する請願書提出 | （議会）
| １０月２５日 |  |  | 町議会総務企画常任委員会調査
| １２月７日 |  |  | 和見地域の圃場整備と一級河川久那川の一体的整備並びに受益者負担金の軽減に関する請願書を採択
平成２４年
| １月３１日 |  |  | 第１回那珂川町地域振興計画策定委員会開催 （～６月まで５回開催）
| ９月２４日 |  |  | 那珂川町地域振興計画決定
| １１月 |  |  |  | 県議会が取得済用地内での事業計画の変更を提言
平成２５年
| ２月１３日 |  |  | 那珂川町地域整備推進連絡会議
| ４月 |  |  |  | 新たな搬入道路用地の取得及び事業計画の変更を公表
馬頭最終処分場建設検討委員会を設置
| ８月６日 |  |  | 馬頭最終処分場計画変更にかかる町民説明会
| ８月２５日 |  | （守る会主催）馬頭最終処分場計画変更にかかる町民説明会
| １１月６日 |  |  | 那珂川町長選挙で福島泰夫が当選
| １１月２３日 |  | （守る会主催）馬頭最終処分場計画変更にかかる町民説明会
平成２６年
| １０月２８日 |  |  | 馬頭最終処分場基本設計（案）に係る住民説明会
| １０月３０日 |  | （和見） | 馬頭最終処分場基本設計（案）に係る住民説明会
| １０月３１日 |  | （小口・小砂） | 馬頭最終処分場基本設計（案）に係る住民説明会
平成２７年
| ２月 |  |  |  | 基本設計を決定
| ２月４日 |  |  | 那珂川町地域整備推進連絡会議
| ２月９日 |  |  | 馬頭最終処分場環境影響評価書（案）に係る住民説明会
| 3月 |  |  |  | 馬頭最終処分場関連地域振興支援計画の決定